**VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS**

**VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)\***

**\****tinkamą pabraukti*

*2021-08-31*

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą)

1. Mokykla įsigijo naujų mokymo priemonių: Microsoft Office 365 programų paketą, Reflectus įsivertinimo programėlę, Eduka skaitmeninę aplinką, SMART interaktyvųjį ekraną ir multifunkcinius spausdintuvus mokomųjų dalykų kabinetams.
2. Dauguma mokytojų domėjosi švietimo naujovėmis, aktyviai dalyvavo mokymuose bei prisitaikė dirbti ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu. Išbandyti ir taikyti nauji ugdymo metodai bei priemonės.
3. Mokiniai įgijo naujų gebėjimų: išmoko naudotis Teams vaizdo platforma, Reflectus išmaniąja įsivertinimo programėle bei Eduka skaitmenine aplinka.
4. Pagerinta ugdymosi aplinka: įrengtos 2 naujos edukacinės lauko erdvės, mokykloje veikia belaidis Wi-Fi interneto ryšys.
5. 2020-2021 m. m. 64,5 proc. 1–10 klasių mokinių padarė asmeninę pažangą.
6. Pagerintas PUPP matematikos pažymių vidurkis. 2021 m. jis siekia 5,5 balo t. y. 0,21 balo daugiau nei buvo planuota.
7. Pagerėjo mokinių mokymosi pasiekimai – mokyklos 1–10 klasių mokinių metinis pažangumas 98,08 %.
8. Dėl karantino įvedimo, perėjus į nuotolinį mokymą, įgyvendinta ne visos planuotos veiklos ir panaudotos ne visos skirtos lėšos.

**Tikslas.** Pagerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, tobulinant ugdymo(si) įvairovę ir mokomųjų dalykų integraciją su IKT.

**Uždaviniai:**

1. Įvairinti ugdymo(si) metodus, orientuojantis į mokinių poreikius.

2. Intensyvinti mokomųjų dalykų integraciją, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

1. **Uždavinys: Įvairinti ugdymo metodus, orientuojantis į mokinių poreikius.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla | Kiekybinis rodiklis | | Kiekybinis rodiklis | | Lėšų panaudojimas | | | Pastabos |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Konsultacijos pagal mokinių poreikius (spragų turintiems, gabiems mokiniams). | Veiks 6 konsultaciniai centrai. | Veikė visi 6 konsultaciniai centrai. | 3 % padidės 1-4 klasių matematikos aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekusių mokinių 22% vietoje 19 % (nuo 9 iki 11 mokinių)  Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas padidės nuo 95,69 % iki 98 %. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas 98,03 %. | 1173,6 Eur | 1355,07 Eur | -181,47 Eur | Pereikvota |
| 1.2 Mobilios reflektavimo sistemos Reflectus, skirtos mokiniams ir mokytojams įdiegimas. | Visų dalykų pamokose 100 % mokytojų naudoja Reflectus sistemą. | 80 % mokytojų naudojo Reflectus sistemą. | 5 % padaugės 1 -10 klasių mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų lygiu – nuo 42 % iki 47 % (nuo 55 iki 62 mokinių).  PUPP lietuvių kalbos ir literatūros pažymių vidurkis sieks bent 6,28 balo, o matematikos bent 5,29 balo. | PUPP  2021 m. matematikos pažymių vidurkis 5,5 balo. | 700 Eur | 1400 Eur | -700 Eur | Pereikvota |
| 1.3 Mokymai mokytojams kviečiant lektorius į mokyklą:  1.3.1. Reflectus ilgalaikė profesinio tobulinimosi programa ,,Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ (40 akad. val.). | 80 % mokytojų kels kvalifikaciją darbo vietoje. Iš jų 70 % įgytas žinias ir gebėjimus, susijusius su seminaro temomis, taikys praktikoje. | 100 % mokytojų kėlė kvalifikaciją darbo vietoje.  Įvykdyta 4 mokymai mokytojams. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas padidės nuo 95,69 % iki 98 %. 5 % padaugės 1 -10 klasių mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų lygiu – nuo 42 % iki 47 % (nuo 55 iki 62 mokinių). | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas 98,03 %. | 3200 Eur | 3000 Eur | 200 Eur |  |
| 1.4 Projektas ,,Kolega – kolegai“, mokinių aktyvumą skatinantys metodai, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. | Dešimties matematikos ir gamtos mokslų pamokų per mokslo metus stebėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.  Kiekvienas mokytojas stebės ne mažiau kaip dvi kolegos pamokas per metus, suteiks grįžtamąjį ryšį apie pamokos kokybę. 90 proc. mokytojų atsižvelgę į kolegų pastebėjimus, koreguos mokinių aktyvumą skatinančių metodų taikymą ugdymo procese. | Stebėta 10 matematikos ir gamtos mokslų 1-4 klasių pamokų ir aptarta metodinėse grupėse. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas padidės nuo 95,69 % iki 98 %. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas 98,03 %. | 300 Eur | 300 Eur | 0 |  |
| 1.5 Visos dienos mokyklos steigimas 1-5 klasių mokiniams, kurie neturi tinkamų sąlygų mokytis namuose. | Įsteigta 0,25 etato visos dienos mokyklos darbo organizavimui.  Ne mažiau kaip 20 mokinių lankys visos dienos mokyklą, turės sąlygas pasiruošti pamokas, tenkins ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. | Dėl karantino ir nuotolinio mokymo 0,25 etato buvo panaudota tik nuo balandžio mėn. iš užsienio atvykusių mokinių švietimo pagalbai. | 3 % padidės 1-4 klasių aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekusių mokinių 22 % vietoje 19 % (nuo 9 iki 11 mokinių)  Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas padidės nuo 95,69 % iki 98 %. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas 98,03 %. | 1647 Eur | 678,10 Eur | 968,90 Eur | Lėšos perkeliamos į 2021-2022 m.m. |
| 1.6 Mokytojų ir mokinių aprūpinimas elektroninėmis ,,Eduka“ pratybomis. | 100 % 1-4 klasių mokytojų bei mokinių naudosis elektroninėmis Eduka pratybomis.  5-10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos bei socialinių mokslų mokytojai ugdymo diferencijavimui bei individualizavimui naudos Eduka pratybas. | 100 % 1-4 klasių mokytojų bei mokinių naudosis elektroninėmis Eduka pratybomis.  5-10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos bei socialinių mokslų mokytojai ugdymo diferencijavimui bei individualizavimui naudos Eduka pratybas. | 5 % padaugės 1-10 klasių mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų lygiu – nuo 42 % iki 47 % (nuo 55 iki 62 mokinių). PUPP lietuvių kalbos ir literatūros pažymių vidurkis sieks bent 6,28 balo, o matematikos bent 5,29 balo. | PUPP  2021 m. matematikos pažymių vidurkis 5,5 balo. | 562 Eur  1-4 kl.  933 Eur  5-10 kl. | 562 Eur  941 Eur | -8 Eur |  |
| 1.7 Ugdymo metodų įvairovės sąlygų pagerinimas pamokoje. | 50 % mokyklos kabinetų turės multifunkcinį spausdintuvais. | 50 % mokyklos kabinetų aprūpinti multifunkciniais spausdintuvais. |  |  | Multifunkciniai spausdintuvai 5 vnt. 1500 Eur spausdintuvų eksploatavimo išlaidos-320 Eur | 1500 Eur  320 Eur | 0 |  |
| 1.8 Mokinių edukacinės išvykos į gamtos mokslų laboratorijas, siekiant ugdomojoje veikloje naudoti įrangą ir priemones, kurios, būdamos įvairios, skirtingos paskirties, atitiktų dalyko turinį ir mokinių amžių. | 100 % mokinių dalyvaus edukacinėse išvykose, t. y. 171 mokinys vieną kartą per mokslo metus išvyks į vieną išvyką. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės parengs bent po vieną praktinį pranešimą apie efektyviausias mokymosi strategijas ir pristatys juos metodinių grupių pasitarimuose arba kituose renginiuose. | Neįvykdyta dėl karantino. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas padidės nuo 95,69 % iki 98 %. | Veikla neįvykdyta dėl karantino | 1710 Eur už edukacinę dalį | 0 | 1710 Eur | Lėšos perkeliamos į 2021-2022 m.m. |
| 1.9 Edukacinių aplinkų ugdymo(si) įvairovei didinti mokyklos teritorijoje įkūrimas. | 2 naujos edukacinės aplinkos įkurtos mokyklos teritorijoje:  1 edukacinė erdvė ikimokyklinukams/priešmokyklinukams,  1 edukacinė erdvė 5-10 kl. mokiniams. | Įkurtos 2 naujos edukacinės aplinkos mokyklos teritorijoje. | 5 % padaugės 1 -10 klasių mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų lygiu – nuo 42 % iki 47 % (nuo 55 iki 62 mokinių). | Šis rodiklis dar nepasiektas. | Universalūs edukaciniai stalai su suolais  6 \*149 Eur =894 Eur  Lauko žaislas 300 Eur Namelis 300 Eur  3000 Eur | 894 Eur  300 Eur  3250 Eur | -250 Eur | Pereikvota |

**2 uždavinys.** Intensyvinti mokomųjų dalykų integraciją, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla | Kiekybinis rodiklis | | Kiekybinis rodiklis | | Lėšų panaudojimas | | | Pastabos |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Seminarai mokytojams kviečiant lektorius į mokyklą:  2.2.1. „Informacinės kultūros, plėtojant kompiuterinį raštingumą, tobulinimas“ | 80 % mokytojų kels kvalifikaciją darbo vietoje ir kiekvienais projekto metais praves ne mažiau kaip po 2 integruotas pamokas. | 100 % mokytojų kėlė kvalifikaciją darbo vietoje. | 5 % padaugės 1 -10 klasių mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų lygiu – nuo 42 % iki 47 % (nuo 55 iki 62 mokinių). | Šis rodiklis dar nepasiektas. | Atlygis už seminarą – 600 Eur | 605 Eur | -5 Eur |  |
| 2.3 Wi-fi belaidžio interneto zonos įrengimas mokykloje, siekiant platesnio IKT panaudojimo ir įdiegiant Reflectus programą. | 60 % mokinių galės nemokamai naudotis interneto ryšiu.  100 % mokytojų Reflectus programą taikys pamokose.  100 % mokinių ir mokytojų gaus grįžtamąjį ryšį. 80 % mokytojų taikys pamokose elektroninių pratybų naudojimą. | 80 % mokytojų Reflectus programą taikė pamokose.  100 % mokinių ir mokytojų gaus grįžtamąjį ryšį. 80 % mokytojų taikys pamokose elektroninių pratybų naudojimą. | Metinis mokyklos 5-10 klasių pažangumas padidės nuo 92,82 % iki 96 %. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas 98,03 %. | 500 Eur įranga | 500,96 Eur | -0,96 Eur |  |
| 2.4 Mokytojų išvykos į Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko bei Pajevonio mokyklas, kurių sėkmė - ,,Edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo integralumui“ | 70 % mokytojų dalinsis patirtimi su kitų mokyklų kolegomis ir taikys bent vieną naujai sužinotą gerąją patirtį savo veikloje. | Veikla neįvykdyta dėl karantino. | 5 % padaugės 1 -10 klasių mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų lygiu – nuo 42 % iki 47 % (nuo 55 iki 62 mokinių). | Veikla neįvykdyta dėl karantino | 100 Eur kelionės išlaidos | 0 | 100 Eur | Lėšos perkeliamos į 2021-2022 m.m. |
| 2.5 IKT bazės modernizavimas interaktyvaus ugdymosi plėtrai, siekiant apsirūpinti technine ir programine įranga, leidžiančia kokybiškiau pravesti pamoką, naudoti naujausias mokomąsias elektronines priemones, įtaigiau perteikti vaizdinę medžiagą mokiniams. | 2 interaktyvūs ekranai IT ir matematikos kabinetams.  90 % mokytojų naudoja naujausias mokomąsias elektronines priemones pamokoje.  80 % mokytojų naudoja SMART interaktyvių ekranų programinę įrangą ugdymo procese.  70 % mokytojų kels kvalifikaciją darbo vietoje.  80 % mokytojų kiekvienais projekto metais praves ne mažiau kaip po 2 integruotas pamokas. | Įsigyta 1 interaktyvusis ekranas.  90 % mokytojų naudoja naujausias mokomąsias elektronines priemones pamokoje.  70 % mokytojų kėlė kvalifikaciją darbo vietoje. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas padidės nuo 95,69 % iki 98 %.  5 % padaugės 1 -10 klasių mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų lygiu – nuo 42 % iki 47 % (nuo 55 iki 62 mokinių).  PUPP lietuvių kalbos ir literatūros pažymių vidurkis sieks bent 6,28 balo, o matematikos bent 5,29 balo. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas 98,03 %.  PUPP  2021 m. matematikos pažymių vidurkis 5,5 balo. | 3000 Eur ekrano kaina | 3000 Eur | 0 |  |
| 2.6 SMART interaktyvių ekranų programinė įranga. |  |  |  |  | 700 Eur | 700 Eur | 0 |  |
| 2.8 Integruoto ugdymo diena. | 100 % mokytojų suplanuoja ir įgyvendina vieną integruotą dieną panaudojant įsigytas priemones. | Neįvykdyta dėl karantino. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas padidės nuo 95,69 % iki 98 %. | Metinis mokyklos 1-10 klasių pažangumas 98,03 %. | 600 Eur lektoriui ir kanceliarinėms išlaidoms | 0 | 600 Eur | Lėšos perkeliamos į 2021-2022 m.m. |

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

|  |  |
| --- | --- |
| **Partnerio atsakingas asmuo**  Žydrė Žilinskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė | **Mokyklos vadovas**  Eglė Kociuvienė, direktorė |