- PATVIRTINTA

- Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-106

- VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS

2017–2019 M.

Mokykloje 2016 m. gruodžio 5–8 dienomis atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas.

Išorinio vertinimo metu stebėtos 69 veiklos, įskaitant bendrojo ugdymo dalykų, neformaliojo švietimo veiklas, logopedinius bei specialiojo ugdymo užsiėmimus. Vertinimo metu gilintasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, klasių auklėtojų ir aptarnaujančio personalo darbą, kalbėtasi su Mokyklos taryba, Metodine taryba, Mokinių taryba, mokyklos įsivertinimą koordinuojančia grupe, Vaiko gerovės komisija, mokyklos darbuotojais, mokinių tėvais. Vertinant veiklą naudotasi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei mokyklos pateikta pirmine informacija, nagrinėti mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. Darbe vadovautasi Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašu, Mokyklų išorės vertintojų elgesio kodeksu.

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Tapatumo jausmas (1.1.3. – 4 lygis).

2. Klasių mikroklimatas (1.1.6. – 3 lygis).

3. Aplinkos jaukumas (1.3.3. – 3 lygis).

4. Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2. – 3 lygis).

5. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 3 lygis).

6. Pamokos struktūros kokybė (2.2.2. – 3 lygis).

7. Mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.3. – 3 lygis).

8. Kiti pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis).

9. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis).

10. Materialinių išteklių valdymas (5.5. – 3 lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3. – 2 lygis).

2. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis).

3. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. – 2 lygis).

4. Psichologinė pagalba (4.2.2. – 2 lygis).

5. Mokyklos savęs vertinimas (5.2. – 2 lygis).

Išorinio vertinimo ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei Mokytojų ir Mokyklos tarybų posėdžiuose.

Atsižvelgiant į išorės vertinimo išvadas, mokykloje pasirinktos pagrindinės veiklos tobulinimo kryptys bei parengtas tobulinimo planas.

Rengėjai – mokyklos vadovai, metodinės grupės ir metodinė taryba – darbo grupė, patvirtinta 2017-02-01 direktoriaus įsakymu Nr. V-

Veiklos tobulinimo planas pristatytas ir aptartas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje bei Mokytojų ir Mokyklos tarybose.

Plano įgyvendinimo laikotarpis: 2017–2019 metai.

| Eil. Nr. | Tobulintina sritis pagal išorės vertinimo išvadas | Priemonė ( veiksmai) | Data | Vykdytojai | Kur atsiskaitoma ? | Siekiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3. – 2 lygis) | 1.1. Dalyvavimas metodinėje savaitėje Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje ,,Kolega-kolegai“. Atviros integruotos pamokos stebėjimas | 2017-02-07 | Chemijos ir dailės mokytojos | Metodinėse grupėse | Mokymuose dalyvaus 2 mokytojai, bus pasidalinta įgytomis patirtimis metodinėse grupėse, įgytas žinias mokytojai pritaikys praktikoje. Ugdomos įvairios šiuolaikiniam gyvenimui būtinos mokinių kompetencijos, ugdymo turinys pateikiamas įvairesnėmis formomis ir būdais. Ugdymas bus įvairus, lankstus, pagrįstas mokinių pažinimu. 80 % mokytojų gebės vesti integruotas pamokas |
|  |  | 1.2. Dalyvavimas seminaruose integracijos tema | Pagal Tinklo.lt bei kitus kvalifikacijos kėlimo planus | Direktorius | Mokytojų metodinėse grupėse | Mokymuose bent 1 kartą per metus dalyvaus visi mokytojai, bus pasidalinta įgytomis patirtimis metodinėse grupėse, įgytas žinias mokytojai pritaikys praktikoje. Ugdymo turinys pateikiamas įvairesnėmis formomis ir būdais, didės mokinių mokymosi motyvacija |
|  |  | 1.3. Pamokų stebėsena ,,Dalykų ryšiai ir integracija“ | 2017 m. III–IV ketvirčiai | Mokyklos administracija | Mokytojų tarybos posėdyje | Administracija aplankys bent po 4 mokytojų pamokas per pusmetį. Bus atlikta stebėsenos analizė, išgrynintos problemos, analizė pristatyta Mokytojų metodinėje taryboje. Patirtis mokytojai pritaikys rengdami ilgalaikius planus |
|  |  | 1.4. Mokytojų metodinės tarybos susirinkimas ,,Dalykų ryšių ir integracijos mokykloje analizė ir galimybės“ | 2018 m. sausis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Mokytojų metodinės tarybos posėdyje | Išdiskutuoti ir priimti problemų sprendimo būdai. Bus skatinamas mokinių turimų patirčių ir žinių pritaikymas, kritinis ir kūrybinis mokinių bendradarbiavimas, ugdomas mokinių mąstymas, gebėjimas priimti sprendimus. 80 % mokytojų geba vesti integruotas pamokas |
|  |  | 1.5. Integruotų pamokų, dienų pusmečių tvarkaraščių parengimas | 2017 m. 2018 m. 2019 m. rugpjūtis, sausis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Mokytojų metodinės tarybos posėdyje | Sudaryti integruotų pamokų tvarkaraščiai, mokytojai praves bent po 2 integruotas pamokas per pusmetį bei mokykloje per m. m. įvyks 1 integruota diena. Ugdymo turinys pateikiamas įvairesnėmis formomis ir būdais, didės mokinių mokymosi motyvacija |
|  |  | 1.6. Metodinė diena rajono pedagogams Sūdavos pagrindinėje mokykloje „Pedagoginės ir metodinės naujovės ugdymo procese panaudojant dalykinius ryšius ir integraciją“ | 2019 m. I ketvirtis | Metodinė taryba | Mokytojų tarybos posėdyje | Sūdavos pagrindinėje mokykloje įvyks mokymasis mokyklų partnerystės tinkle |
| 2. | Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.- 2 lygis) | 2.1. Dalyvavimas kvalifikacijos nuotoliniuose kursuose Tinklas.lt tema ,,Mokyklos veiklos diferencijavimas pagal mokinių mokymosi stilius“ | 2017 m. kovo 13–24 d. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Metodinėse grupėse | Mokymuose dalyvaus bent 1 mokytojas, bus pasidalinta įgytomis patirtimis metodinėse grupėse. Mokytojai rengdami užduotis atsižvelgs į mokinių individualius gebėjimus |
|  |  | 2.2. Dalyvavimas Vilkaviškio rajono BMT forume ,,Asmeninis meistriškumas siekiant mokinių individualios pažangos“ | 2017 m. spalis | Administracija | Metodinėse grupėse | Mokymuose dalyvaus 2 mokytojai, bus pasidalinta įgytomis patirtimis |
|  |  | 2.3. Mokinių mokymosi stilių nustatymas | 2017 m. III ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2019 m. III ketvirtis | Klasių auklėtojai | Mokytojų tarybos posėdyje | Nustatyti mokinių mokymosi stiliai. Mokytojai naudoja mokymo(si) metodus atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilius |
|  |  | 2.4. Mokinio individualios pažangos aptarimas, lūkesčių numatymas | Ne rečiau kaip 3 kartus per m. m. | Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai | Mokytojų metodinės tarybos posėdyje | Parengti kiekvieno mokinio individualios pažangos lapai, numatyta siekiai, sėkmės kriterijai, aptarta su mokinio tėvais bei dalykų mokytojais. Ugdymas(is) orientuotas į kiekvieno mokinio gebėjimus |
|  |  | 2.5. Seminaras mokykloje apie mokymo individualizavimą ir diferencijavimą | 2017 m. III ketvirtis | Mokyklos direktorius | Mokytojų tarybos posėdyje | Mokytojai pagilins žinias apie mokymo diferencijavimą ir individualizavimą pamokoje. Bus laiku atpažinti individualūs ugdymosi poreikiai, polinkiai bei galimybės. Ugdymas planuojamas atsižvelgiant į visų ir kiekvieno mokinio ugdymą |
|  |  | 2.6. Mokytojų gerosios patirties sklaida ir bendradarbiavimas ,,Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas pamokoje“ | 2017 m. IV ketvirtis 2018 m. I–II ketvirčiai | Mokytojai | Metodinėse grupėse | Kiekvienas mokytojas per pusmetį apsilankys ne mažiau kaip 2 kolegų pamokose. Bendradarbiaudami mokytojai dalinsis įžvalgomis, sėkmėmis/nesėkmėmis. Atlikta rezultatų analizė padės mokytojams tobulinti ugdymo procesą, taikyti mokymo priemones, metodus atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus. Mokinių, padariusių pažangą, skaičius bus ne mažesnis kaip 30 % |
|  |  | 2.7. Pamokų stebėsena ,,Mokymosi veiklos individualizavimas ir diferencijavimas“ | 2018 m. I–II ketvirčiai | Administracija | Metodinėse grupėse | Administracija pagal kuruojamas sritis aplankys bent po 2 mokytojo pamokas per pusmetį. Parengs stebėsenos analizę, pristatys ją mokytojų metodinės tarybos susirinkime. Mokytojai gautas įžvalgas pritaikys pamokų, ilgalaikiuose dalykų planuose |
|  |  | 2.8. Metodinių grupių susirinkimai ,,Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas pamokoje, problemos ir sprendimai“ | 2018 m. II ketvirtis | Metodinių tarybų pirmininkai | Metodinėse grupėse | Mokytojai išanalizuos, aptars, išgrynins problemas, pasiūlys būdus geriausiems rezultatams pasiekti. Parengs pranešimą mokytojų tarybos posėdžiui |
|  |  | 2.9. Mokytojų tarybos posėdis ,,Ugdymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo įtaka ugdymui(si)“ | 2018 m. birželis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Mokytojų metodinėje taryboje | Pavaduotoja ugdymui, metodinės grupės pirmininkas parengs pranešimus. Bus priimti sprendimai dėl mokinių individualios pažangos gerinimo |
| 3. | Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis) | 3.1. Dalyvavimas kvalifikacijos nuotoliniuose kursuose Tinklas.lt | Pagal kursų planą | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Metodinėse grupėse | Mokymuose dalyvaus 1 mokytojas, bus pasidalinta įgytomis patirtimis metodinėse grupėse. Įgytas žinias mokytojai pritaikys organizuodami ugdymo procesą |
|  |  | 3.2. Tyrimas – mokinių apklausa „Namų darbų skyrimas ir nuoseklus tikrinimas“ | 2017 m. gegužė | VGK | Mokytojų tarybos posėdyje | Į tyrimo rezultatus atsižvelgiama planuojant visų ir kiekvieno mokinio ugdymą, mokymosi veiklų diferencijavimą ir individualizavimą |
|  |  | 3.3. Metodinių grupių susirinkimai ,,Namų darbų skyrimas ir nuoseklus tikrinimas. Problemos ir sprendimai“ | 2017 m. birželis | Dalykų mokytojai | Metodinėse grupėse | Mokytojo veiklos bus suplanuotos atsižvelgiant į mokinių išmokimo lygį |
|  |  | 3.4. Pamokų stebėsena ,,Išmokimo stebėjimas pamokoje“ | 2017 m. balandis, gegužė | Administracija | Metodinėse grupėse | Administracija pagal kuruojamas sritis stebės bent po 2 mokytojo pamokas per pusmetį. Parengs analizę bei rekomendacijas |
|  |  | 3.5. Metodinės tarybos posėdis „Išmokimo stebėjimas pamokoje. Problemos ir sprendimai“ | 2017 m. birželis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Metodinėje taryboje | Išgrynintos problemos, priimti sprendimai įgyvendinami rengiant dalykų ilgalaikius planus, planuojant pamoką |
| 4. | Psichologinė pagalba (4.2.2. – 2 lygis) | 4.1. Klasių auklėtojų valandėlių tvarkaraščio tobulinimas | 2017 m. II pusmetis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Mokytojų taryboje | Klasių valandėlių laikas sutaps su psichologės darbo laiku, sudarytos sąlygos susitikimams su psichologe |
|  |  | 4.2. Psichologo paskaitos mokinių tėvų susirinkimų metu | 2018 m. I ketvirtis 2019 m. I ketvirtis | Mokyklos direktorius | Tėvų susirinkimuose | Bent 1 bendrame mokinių tėvų susirinkime per metus bus skaitoma psichologo paskaita tėvams vaikų ugdymo klausimais |
|  |  | 4.3. Psichologo paskaita mokinių tėvų susirinkimo metu ,,Vaiko ūgtis – kaip ją stebėti. Tėvų įsitraukimas į individualios pažangos skatinimą“ | 2017 m. vasaris | Mokyklos direktorius | Tėvų susirinkimas | Tėvai įgis žinių, kartu su vaikais stebės individualią pažangą, padės išvengti mokymosi sunkumų |
|  |  | 4. 4. Įdarbinti psichologą, laikantis etatinių pareigybių normatyvų | 2017 m. III ketvirtis | Mokyklos direktorius | Mokyklos taryboje, Mokytojų taryboje | Psichologas dirbs 0,50 etato, bus laiku teikiama psichologinė pagalba |
| 5. | Mokyklos įsivertinimas (5.2. – 2 lygis) | 5.1. Dalyvavimas Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metodininkės J. Tumlovskajos seminare ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelis (perėjimas nuo senų prie naujų įsivertinimo rodiklių)“ | 2017 m. sausis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Metodinės tarybos posėdyje | Mokyklos atstovai tobulins kompetencijas įsivertinimo klausimais. Įsivertinimas vyks vadovaujantis veiklos kokybės įsivertinimo metodika |
|  |  | 5.2. Dalyvavimas rajono BMT seminare ,,Veiklos kokybės įsivertinimas“ | 2017 m. vasaris | Administracija, mokyklos įsivertinimo darbo grupės atstovai | Metodinės tarybos posėdyje | Mokyklos įsivertinimo grupės nariai sužinos, kaip priimti sprendimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo(si) |
|  |  | 5.3. Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketų pildymas IQES online.lt sistemoje | 2018 m. IV ketvirtis 2019 m. IV ketvirtis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Mokyklos tarybos posėdyje | Bus nustatyta esama mokyklos veiklos būklė. Išvados padės apsispręsti dėl mokyklos tobulinimo krypčių, padės optimizuoti procesus, pagerės rezultatai. |
|  |  | 5.4. Veiklos kokybės įsivertinimo atlikimas vadovaujantis įsivertinimo metodika | 2017 m. I–III ketvirtis 2018 m. I–III ketvirtis 2019 m. I–III ketvirtis | Įsivertinimo darbo grupė |  | Bus atrasta mokyklos veiklos sėkmės bei trukdžiai ir nustatytos tobulintinos sritys |
|  |  | 5.4.1. pasirengimo etapas: bendruomenės diskusijos, problemos išgryninimas | 2017 m. I ketvirtis 2018 m. I ketvirtis 2019 m. I ketvirtis | Įsivertinimo darbo grupė | Mokytojų ir Mokyklos tarybos posėdyje | Visi mokyklos mokytojai reflektuos sukauptą patirtį vykdant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir gautų duomenų naudojimą veiklos tobulinimui |
|  |  | 5.4.2. įsivertinimo plano parengimo etapas: įsivertinimo darbo grupė parengia įsivertinimo eigos planą, numato konkrečius veiksmus | 2017 m. I ketvirtis 2018 m. I ketvirtis 2019 m. I ketvirtis | Įsivertinimo darbo grupė | Mokyklos administracijai | Bus numatyti aiškūs, nuoseklūs įsivertinimo ciklai, kurie sutaps su kitais mokyklos veiklos planavimo etapais |
|  |  | 5.4.3. įsivertinimo instrumento(ų) parengimo etapas: NMVA internetinės sistemos igesonline.lt įsivertinimo sistemų pritaikymas ir naudojimas | 2017 m. II ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2019 m. II ketvirtis | Įsivertinimo darbo grupė | Mokyklos administracijai | Bus pasirinkti įsivertinimo instrumentai, nustatytos respondentų grupės |
|  |  | 5.4.4. įsivertinimo atlikimo etapas: duomenų rinkimas, analizė, reflektavimas, išvadų formulavimas | 2017 m. II ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2019 m. II ketvirtis | Įsivertinimo darbo grupė | Mokyklos administracijai | Įsivertinimo metu gauti rezultatai bus analizuojami ir jais remiantis parengtos išvados ir rekomendacijos, kurios bus pristatytos mokyklos bendruomenei |
|  |  | 5.4.5. atsiskaitymo ir informavimo etapas: išvadų ir rekomendacijų parengimas, pristatymas mokyklos bendruomenei | 2017 m. II ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2019 m. II ketvirtis | Įsivertinimo darbo grupė | Mokytojų ir mokyklos tarybos posėdyje | Dauguma bendruomenės narių supras ir palankiai vertins mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą tiek mokyklos, tiek asmeninės kompetencijos tobulinimo aspektu bei pritaikys planuojant mokyklos veiklą įvairiais lygmenimis. Priimti bendri sprendimai dėl būtinų veiksmų gerinant mokyklos veiklą |
|  |  | 5.5. Mokyklos veiklos, ugdymo planų rengimas bei koregavimas remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais | 2017 m. III ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2019 m. III ketvirtis | Mokyklos administracija | Mokyklos taryboje | Įsivertinimo išvados bus panaudojamos rengiant mokyklos ugdymo planą, veiklos planą, strateginį planą |

PRITARTA

Mokytojų tarybos posėdžio

2017-05-29  protokolu Nr. S-2-2